Приложение №1 к приказу от 18.09.2022г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Ильменская СОШ» Руднянского муниципального района в Волгоградской области в 2023 году»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Ильменская СОШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| **Анализ проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2022 году** | | | |
| 1 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (педагогический совет «Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. План работы на 2022-2023 учебный год») | Август 2022 | Битюцкая Т.Н.  Блохина О.И. |
| 2 | Анализ проведения ГИА на заседаниях ШМО учителей по предметам естественно- математического цикла и по предметам гуманитарного цикла. | сентябрь | Руководители ШМО  Плющенко Л.Д.,  Севастьянова Е.А. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | В течение учебного года | Блохина О.И. |
| 2 | Организация участия учителей – предметников в курсах повышения квалификации, (Дистанционное обучение, самообразование) | В течение года | Блохина О.И. |
| 3 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических изменений по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ2022 года» | Октябрь | Блохина О.И. |
| 4 | Реализация комплекса мер п развитию качества образования в школе, в том числе в части преподавания математики:  - проведение заседаний ШМО по вопросам совершенствования подготовки к ЕГЭ по математике, обмен опытом работы, выработка определенных направлений в работе, анализ типичных ошибок 2022 года, выявление выпускников «группы риска» и индивидуальная с ним работа;  - прохождение курсов повышения квалификации;  - участие во Всероссийской олимпиаде школьников. | В течение года | Блохина О.И., Плющенко Л.Д., Севастьянова Е.А. |
| 5 | Проведение пробных ОГЭ. Прослеживание динамики. | В течение учебного года | Учителя – предметники, Блохина О.И. |
| 6 | Методическая поддержка педагогов ОО с низкими результатами ГИА. | В течение учебного года. | Учителя – предметники, Блохина О.И. |
| **Нормативно- правовое обеспечение** | | | |
| 1 | Изучение базы федеральных, региональных, муниципальных нормативно- правовых документов по подготовке и поведению ЕГЭ и ОГЭ. | В течение 2 недель после вступления в действие федеральных и 1 недели – региональных нормативных документов | Блохина О.И. |
| 2 | Изучение нормативных правовых документов отдела образования:  - об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Руднянском муниципальном районе в 2023 году;  - о проведении итогового сочинения(изложения) в 11 классе;  -о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Руднянском муниципальном районе в 2023году;  - об утверждении состава лиц и схем для проведении ОГЭ в 2023году;  - об утверждении состава лиц для проведения ЕГЭ в досрочный и основной периоды на пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ;  - о внесении изменений в приказы | В течение 1 недели после поступления информации | Блохина О.И. |
| 3 | Изучение демоверсий, инструкций по проведению ОГЭ и ЕГЭ. Практические занятия по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. | В сентябрь-март | Учителя- предметники |
| 4 | Организация выполнения обучающимися 9и 11 классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее КИМ) 2023 года. | В течение года | Учителя-предметники |
| 5 | Оформление в учебных кабинетах стендов «Готовимся к экзаменам» с размещением на них демоверсий ЕГЭ и ОГЭ, бланков ответов. | октябрь | Учителя- предметники |
| 6 | Участие родителей в пробном ЕГЭ. | Апрель | Классные руководители 9 и 11 классов. |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11** | | | |
| 1 | Формирование базы данных на участников ГИА | Декабрь- февраль | Блохина О.И. |
| 2 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе. | Декабрь, февраль, май | Блохина О.И. |
| 3 | Организация психологической помощи выпускникам при подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ | Январь- июнь | Блохина О.И. |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1 | Организация телефона «Горячей линии» | Январь-сентябрь | Блохина О.И. |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через;  а) родительское собрание;  б) информационные плакаты;  в) инструктажи, классные часы;  г) памятки по вопросам ГИА.  Ознакомление участников ГИА -9 и ГИА -11:  - с полученными результатами ГИА;  - решением конфликтных комиссий. | В течение года | Блохина О.И., классные руководители |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на школьном сайте | В течение года | Ендовицкая Д.А. |
| 4 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ. | февраль | Блохина О.И. |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА.** | | | |
| 1 | Анализ работы школы по подготовке и проведению ГИА | апрель | Блохина О.И. |

И.о. директора школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Битюцкая Т.Н.